| 长安大学数字电视整转日程安排表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整转工作 | 时间 | 地点 | 文档资料 |
| 1 | 校内网络发布《关于我校有线电视数字化整体转换情况的说明》 | 2014年4月7日 | 校内办公系统 | 文档1：《关于我校有线电视数字化整体转换情况的说明》 |
| 2 | 召开全校数字电视整转工作安排及政策宣讲会议 | 2014年4月9日 上午 | 学术交流中心第八会议室 | 发放资料： 文档1：《关于我校有线电视数字化整体转换情况的说明》 文档2：《关于对我校有线电视进行数字化整体转换的通知》 广电长安大学数字电视整转宣传资料 |
| 3 | 校内网络发布《关于对我校有线电视进行数字化整体转换的通知》（附整转日程安排等） | 2014年4月9日 下午 | 校内办公系统 | 文档2：《关于对我校有线电视进行数字化整体转换的通知》 |
| 4 | 分校区召开三场离退休教工专场宣讲会 | 2014年4月10日下午 | 雁塔校区报告厅 | 发放资料： 文档1：《关于我校有线电视数字化整体转换情况的说明》 文档2：《关于对我校有线电视进行数字化整体转换的通知》 广电长安大学数字电视整转宣传资料 |
|  |  | 2014年4月11日上午 | 朱雀校区老年活动室 |  |
|  |  | 2014年4月11日下午 | 本部南院教工俱乐部 |  |
| 5 | 雁塔校区现场宣传，发放、安装机顶盒 | 2014年4月16日-4月25日 | 各家属院入口处 | 广电长安大学数字电视整转宣传资料 |
| 6 | 朱雀校区现场宣传，发放、安装机顶盒 | 2014年4月26日-5月5日 | 朱雀校区老年活动室 | 广电长安大学数字电视整转宣传资料 |
| 7 | 小寨校区现场宣传，发放、安装机顶盒 | 2014年5月6日 -5月10日 | 3号楼前 | 广电长安大学数字电视整转宣传资料 |
| 8 | 本部南院现场宣传，发放、安装机顶盒 | 2014年5月11日-5月31日 | 教工俱乐部、小花园、3区11号楼对面 | 广电长安大学数字电视整转宣传资料 |
| 9 | 明德门等免费更换、安装高清机顶盒 | 2014年6月1日 -6月5日 | 社区内 | 文档3：《长安大学明德门等校外住户标清数字电视升高清通知》 |
| 10 | 办公区机顶盒发放、安装，住宅区域信号质量监测 | 2014年6月6日 -6月30日 | 办公区域，各住宅区域 | 文档4：《办公区发放机顶盒通知》 |
| 11 | 数字电视网络验收 | 2014年7月1日 -7月5日 | 全部住宅及办公区域 | 文档5：《长安大学有线电视网络数字化升级改造工程验收报告》 |
| 12 | 整转工作结束，交由陕西省广电网络公司运营维护 | 2014年7月6日 | 全部住宅及办公区域 |  |
| 注：1、整转期间，将逐楼关闭现模拟电视信号，切换至数字电视信号，请广大教工合理安排时间，及时办理并安装机顶盒，以免影响收视。2、广电免费上门安装机顶盒，并指导用户机顶盒的操作。如用户家内现有有线电视线路面板质量不达标，广电免费负责维修；如果副终端需要新布设线路的，先统一登记后再集中安排时间施工，用户自行承担工本费用。 |  |  |  |  |